## Backlog_do_Projeto
Backlog do Projeto

UC #	Item de Backlog	Descrição Detalhada	Tipo	Tema / (Processo Principal)	VN / (Valor de Negócio)	Estimativa (SPs)	Status do item de backlog
UC01	Controle de Acesso via LDAP	Controle de acesso (autenticação) via conta geral no LDAP do Campus	req funcional	Administração	100		criado
UC02	CRUD Estagiário	Ator: Estagiário / Cadastro do estagiário no sistema. Informações pessoais e técnicas (contas em serviços Redmine, githube e hangout). Seleção de turma.	req funcional	Administração	80		criado
UC03	CRUD Projeto	Ator: Coordenador / Cadastrar, alterar, remover e visualizar projetos do NPI	req funcional	Administração	60		criado
UC04	Vincular Membros a Projetos	Ator: Coordenador / Vincular membros em projeto cadastrados no sistema.	req funcional	Administração	60		criado
UC05	Emitir Termo de Compromisso	Ator: Coordenador / Emitir os Termos de Compromisso com base nos dados cadastrados dos estagiários.	req funcional	Supervisão	90		criado
UC06	Submeter Plano de Estágio	Ator: Estagiário / Submeter o Plano de Estágio Inicial para avaliação do Coordenador.	req funcional	Supervisão	80		criado
UC07	Cadastrar Feriados e Recessos	Ator: Coordenador / Cadastrar datas de feriados e recessos que venham a acontecer	req funcional	Administração	90		criado
UC08	Visualizar Frequência	Ator: Coordenador / Visualizar e Emitir a lista de frequência de todos os estagiários cadastrados	req funcional	Supervisão	90		criado
UC09	Cadastrar Presença Diária	Ator: Estagiário / Cadastrar presença diária no sistema dos membros cadastrados	req funcional	Supervisão	80		criado
UC10	Submeter Avaliação de Rendimento	Ator: Coordenador / Realizar avaliações de acompanhamento dos estagiários sobre suas atividades	req funcional	Supervisão	70		criado
UC11	Visualizar Avaliação de Rendimento	Ator: Estagiário, Coordenador / Visualizar avaliação de rendimento dos estagiários	req funcional	Supervisão	70		criado
UC12	Visualizar Declaração de Estágio	Ator: Estagiário / Visualizar declaração comprovando participação do estagiário no Estágio	req funcional	Supervisão			criado
UC13	CRUD Turmas	Ator: Coordenador / Cadastra uma nova turma de estagiários em um semestre	req funcional	Administração	90		criado
UC14	Avaliar Plano de Estágio	Ator: Coordenador / Avaliar plano de estágio após serem submetidos	req funcional	Supervisão			criado
UC15	Agendar Datas de Reposição	Ator: Coordenador / Cadastrar datas de reposição para os estagiários	req funcional	Administração			criado
UC16	Emitir Declaração de Estágio	Ator: Coordenador / Emitir uma declaração comprovando participação do estagiário no Estágio.	req funcional	Supervisão			criado
UC18	Abonar frequencia	Ator: Coordenador / Abonar frequencia da turma inteira para uma data			90
UC17	Vincular Membros a Turmas	Ator: Coordenador / Vincular membros em turma cadastrados no sistema.	req funcional	Administração			criado