## Backlog_do_Projeto
Backlog do Projeto

UC #	Item de Backlog	Descrição Detalhada	Tipo	Tema / (Processo Principal)	VN / (Valor de Negócio)	Estimativa (SPs)	Status do item de backlog
UC 1	CRUD Estagiário/Cadastrar	Como estagiário, posso realizar um cadastro no sistema.	req funcional	GP	100		criado
UC 1	CRUD Estagiário/Editar	Como estagiário, posso alterar meus dados no sistema.	req funcional	GP	100		criado
UC 1	CRUD Estagiário/Excluir	Como Coordenador de projetos do NPI, eu posso excluir um estagiário existente.	req funcional	GP	100		criado
UC 1	CRUD Estagiário/Visualizar	Como Coordenador de projetos do NPI, eu posso visualizar as informações de todos os estagiários existentes.	req funcional	GP	100		criado
UC 2	Cadastrar/Editar Contas Pessoais	Como estagiário, posso cadastrar e editar informações de contas em ferramentas utilizadas no npi. Redmine, githube e hangout.	req funcional	GP	80		criado
UC 3	CRUD Projeto/Cadastrar	Como Coordenador de projetos do NPI, eu posso cadastrar um novo projeto.	req funcional	GP	60		criado
UC 3	CRUD Projeto/Editar	Como Coordenador de projetos do NPI, eu posso alterar os dados de um projeto existente.	req funcional	GP	60		criado
UC 3	CRUD Projeto/Excluir	Como Coordenador de projetos do NPI, eu posso excluir um projeto existente.	req funcional	GP	60		criado
UC 3	CRUD Projeto/Visualizar	Como Coordenador de projetos do NPI, eu posso visualizar as informações de projeto existente.	req funcional	GP	60		criado
UC 4	Adicionar Membros Cadastrados ao Projeto	Como Coordenador de projetos do NPI, posso alocar novos membros para cada projeto em andamento.	req funcional	GP	60		criado
UC 5	Emitir Termo de Compromisso	Como Coordenador de projetos do NPI, posso emitir os Termos de Compromisso com base nos dados cadastrados dos estagiários.	req funcional	GP	90		criado
UC 6	Submeter Plano de Estágio	Como estagiário, posso submeter o Plano de Estágio Inicial.	req funcional	GP	80		criado
	Cadastro de Feriados e Recessos	Como Coordenador de projetos do NPI, eu posso cadastrar datas de feriados e recessos que venham a acontecer	req funcional	GP	90		criado
UC 7	Emitir Lista Frequência	Como Coordenador de projetos do NPI, posso emitir a lista de frequência de todos os estagiários cadastrados	req funcional	GP	90		criado
UC 8	Realizar Frequência	Como estagiário, posso cadastrar minha presença diária no sistema.	req funcional	GP	80		criado
UC 9	Realizar Avaliação de Rendimento Parcial dos Estagiários	Como Coordenador de projetos do NPI, posso realizar avaliações de acompanhamento dos estagiários sobre suas atividades.	req funcional	GP	70		criado
UC 8	Visualizar Avaliação de Rendimento Parcial	Como estagiário, posso visualizar minha avaliação de rendimento parcial.	req funcional	GP	70		criado
UC 9	Realizar Avaliação de Rendimento Final dos Estagiários	Como Coordenador de projetos do NPI, posso realizar a avaliação final de rendimento dos estagiários.	req funcional	GP	70		criado
UC10	Emitir Declaração de Estágio	Como estagiário, posso emitir uma declaração comprovando minha participação no Estágio.	req funcional	GP	90		criado
					90
	cadastro de feriados e recessos				90

## Backlog_da_Sprint
Plano de Entregas e Marcos do Projeto
Marcos e Entregas do Projeto

ID Marco	Descrição do Marco	Escopo	Data Estimada	Data Realizada	Comentários

M1	Entrega 1	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M2	Entrega 2	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M3	Entrega 3	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M4	Entrega 4	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M5	Entrega 5	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M6	Entrega 6	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M7	Entrega 7	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M8	Entrega 8	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >

## Impedimentos
	Impedimentos

ID	Descrição do Impedimento / Dependência	Status	Tipo	Descrição do Impacto	Prioridade	Ações Corretivas	Responsáveis	Data de abertura	Data alvo	Data de fechamento	Acompanhamento

IMP01
IMP02
IMP03
IMP04
IMP05
IMP06
IMP07
IMP08
IMP09
IMP10
IMP11
IMP12
IMP13
IMP14
IMP15